## LPU
itaú
FG EMPREIT. MAO DE OBRA LTDA pu_sudeste
Itaú Uberlândia Centro - Simulação
| UPE |  | AGÊNCIA | NOME AGÊNCIA | TOTAL
[5 empty] | DESLOCAMENTO | SERVIÇOS | OMISSOS | TOTAL
| 190211 |  | 2002 | Itaú Uberlândia Centro | 3124.52 | 8487.04 | 8145.48 | 19757.04
| CONTRATO |  | VERSÃO | TIPO | QUANTIDADE SINERGIAS | DONO
| 4900037181 |  | 1 | EXECUÇÃO DE OBRA | 0 | C379 - AMPLIFIAÇÃO WIFI
19757.04
| Filtro | Detalhes | ID | Descrição | Un. | Unitário | Comentário | Quantidade | Total
| Sim |  | OBB-3001 | FURO EM CONCRETO | M2 | 62.02 |  | 189 | 11721.78
| Sim |  | NÃO LPU | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | UN | 29.04 |  | 109 | 3165.36
| Sim |  | NÃO LPU | LATEX PVA MASSA CORRIDA | M2 | 64.3 |  | 155 | 9966.5
| Sim |  | NÃO LPU | ANDAIME TUBULAR | UN | 165.27 |  | 140 | 23137.8
| Sim |  | OBB-3005 | FURO EM CONCRETO | M2 | 191.63 |  | 41 | 7856.83
| Sim |  | OBB-3006 | RETIRADA DE FORRO MANUAL | M2 | 239.65 |  | 87 | 20849.55
| Sim |  | NÃO LPU | PINTURA ACRILICA PAREDES | M2 | 94.87 |  | 89 | 8443.43
| Sim |  | OBA-3008 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | M | 137.77 |  | 97 | 13363.69
| Sim |  | NÃO LPU | FURO EM CONCRETO | UN | 157.68 |  | 93 | 14664.24
| Sim |  | OBA-3010 | FORRO GESSO ACARTONADO | UN | 63.15 |  | 75 | 4736.25
| Sim |  | OBA-3011 | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | M2 | 99.99 |  | 117 | 11698.83
| Sim |  | OBB-3012 | CABO CAT6 - VERMELHO | M | 58.7 |  | 69 | 4050.3
| Sim |  | OBA-3013 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | UN | 161.66 |  | 137 | 22147.42
| Sim |  | OBB-3014 | PINTURA ACRILICA PAREDES | M | 247.46 |  | 164 | 40583.44
| Sim |  | OBB-3015 | CABO CAT6 - VERMELHO | M2 | 63.43 |  | 9 | 570.87
| Sim |  | OBB-3016 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | M2 | 228.98 |  | 146 | 33431.08
| Sim |  | OBB-3017 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M | 103.74 |  | 165 | 17117.1
| Sim |  | OBB-3018 | ANDAIME TUBULAR | UN | 143.85 |  | 68 | 9781.8
| Sim |  | OBB-3019 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | M | 95.6 |  | 36 | 3441.6
| Sim |  | NÃO LPU | FORRO GESSO ACARTONADO | M2 | 44.99 |  | 41 | 1844.59
| Sim |  | OBB-3021 | PINTURA ACRILICA PAREDES | UN | 249.06 |  | 136 | 33872.16
| Sim |  | OBA-3022 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | UN | 35.72 |  | 138 | 4929.36
| Sim |  | OBB-3023 | FURO EM CONCRETO | M | 46.27 |  | 1 | 46.27
| Sim |  | OBB-3024 | INSTALACAO DE PONTO ELETRICO | M2 | 130.86 |  | 28 | 3664.08
| Sim |  | OBA-3025 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | M2 | 44.99 |  | 196 | 8818.04
| Não |  | OBA-3026 | FORRO GESSO ACARTONADO | UN | 104.01 |  | 0 | 0
| Não |  | OBA-3027 | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | M | 79.44 |  | 0 | 0
| Não |  | OBB-3028 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | M | 246.65 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3029 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M | 237.14 |  | 43 | 10197.02
| Sim |  | OBB-3030 | ANDAIME TUBULAR | UN | 190.77 |  | 177 | 33766.29
| Não |  | OBA-3031 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M | 137.05 |  | 0 | 0
| Sim |  | NÃO LPU | ANDAIME TUBULAR | M2 | 89.82 |  | 151 | 13562.82
| Sim |  | OBB-3033 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | UN | 22.25 |  | 18 | 400.5
| Sim |  | OBB-3034 | ANDAIME TUBULAR | M | 169.89 |  | 55 | 9343.95
| Sim |  | OBA-3035 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | M | 66.81 |  | 122 | 8150.82
| Sim |  | NÃO LPU | LATEX PVA MASSA CORRIDA | UN | 112.31 |  | 109 | 12241.79
| Sim |  | OBB-3037 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | UN | 31.82 |  | 104 | 3309.28
| Sim |  | OBB-3038 | ANDAIME TUBULAR | M2 | 137.78 |  | 36 | 4960.08
| Sim |  | OBB-3039 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | M | 203.54 |  | 141 | 28699.14
| Não |  | OBA-3040 | FORRO GESSO ACARTONADO | M2 | 278.65 |  | 0 | 0
| Sim |  | NÃO LPU | REGULARIZACAO DE PISO | M | 59.73 |  | 103 | 6152.19
| Sim |  | NÃO LPU | FORRO GESSO ACARTONADO | M | 72.18 |  | 117 | 8445.06
| Sim |  | OBA-3043 | DEMOLICAO DE ALVENARIA | UN | 168.17 |  | 125 | 21021.25
| Não |  | OBA-3044 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | UN | 167.24 |  | 0 | 0
| Sim |  | NÃO LPU | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | M | 129.69 |  | 136 | 17637.84
| Não |  | OBB-3046 | RETIRADA DE FORRO MANUAL | M2 | 182.56 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3047 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | M2 | 148.1 |  | 11 | 1629.1
| Sim |  | OBA-3048 | INSTALACAO DE PONTO ELETRICO | M | 234.2 |  | 53 | 12412.6
| Sim |  | OBB-3049 | RETIRADA DE FORRO MANUAL | UN | 164.21 |  | 118 | 19376.78
| Sim |  | OBB-3050 | REGULARIZACAO DE PISO | UN | 249.63 |  | 26 | 6490.38
| Não |  | OBB-3051 | CABO CAT6 - VERMELHO | M2 | 264.99 |  | 0 | 0
| Sim |  | NÃO LPU | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | UN | 178.26 |  | 157 | 27986.82
| Sim |  | OBA-3053 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | UN | 80.45 |  | 170 | 13676.5
| Não |  | OBB-3054 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | UN | 170.43 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3055 | ANDAIME TUBULAR | UN | 161.49 |  | 68 | 10981.32
| Sim |  | OBA-3056 | FORRO GESSO ACARTONADO | M2 | 161.5 |  | 71 | 11466.5
| Não |  | OBB-3057 | FURO EM CONCRETO | M2 | 224.96 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3058 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | UN | 226.75 |  | 140 | 31745
| Não |  | OBA-3059 | PINTURA ACRILICA PAREDES | M2 | 22.13 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3060 | FORRO GESSO ACARTONADO | M | 58.84 |  | 64 | 3765.76
| Sim |  | OBA-3061 | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | M | 243.67 |  | 192 | 46784.64
| Não |  | OBA-3062 | DEMOLICAO DE ALVENARIA | M2 | 265.61 |  | 0 | 0
| Não |  | OBB-3063 | PINTURA ACRILICA PAREDES | UN | 260.58 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3064 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | M | 219.06 |  | 121 | 26506.26
| Não |  | OBB-3065 | FURO EM CONCRETO | M2 | 74.65 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3066 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | M | 92.98 |  | 131 | 12180.38
| Sim |  | OBA-3067 | FORRO GESSO ACARTONADO | M2 | 220.24 |  | 67 | 14756.08
| Não |  | OBB-3068 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | UN | 136.02 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3069 | INSTALACAO DE PONTO ELETRICO | M2 | 101.22 |  | 148 | 14980.56
| Não |  | NÃO LPU | PINTURA ACRILICA PAREDES | M2 | 160.78 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3071 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | UN | 55.68 |  | 111 | 6180.48
| Não |  | OBB-3072 | CABO CAT6 - VERMELHO | UN | 255.92 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3073 | PINTURA ACRILICA PAREDES | M | 105.38 |  | 76 | 8008.88
| Sim |  | NÃO LPU | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M | 171.91 |  | 45 | 7735.95
| Sim |  | OBA-3075 | FORRO GESSO ACARTONADO | M | 77.43 |  | 111 | 8594.73
| Sim |  | OBB-3076 | REGULARIZACAO DE PISO | M | 171.5 |  | 131 | 22466.5
| Sim |  | OBA-3077 | RETIRADA DE FORRO MANUAL | UN | 28.52 |  | 132 | 3764.64
| Sim |  | OBB-3078 | DEMOLICAO DE ALVENARIA | M2 | 170.82 |  | 58 | 9907.56
| Sim |  | NÃO LPU | FORRO GESSO ACARTONADO | M2 | 246.11 |  | 157 | 38639.27
| Sim |  | NÃO LPU | PINTURA ACRILICA PAREDES | UN | 147.31 |  | 184 | 27105.04
| Sim |  | OBB-3081 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | UN | 9.34 |  | 193 | 1802.62
| Sim |  | OBA-3082 | ANDAIME TUBULAR | M2 | 202.59 |  | 179 | 36263.61
| Sim |  | NÃO LPU | ANDAIME TUBULAR | M2 | 118.46 |  | 119 | 14096.74
| Sim |  | OBA-3084 | DEMOLICAO DE ALVENARIA | M | 156.26 |  | 185 | 28908.1
| Sim |  | OBA-3085 | REGULARIZACAO DE PISO | M2 | 187.96 |  | 122 | 22931.12
| Sim |  | OBA-3086 | FURO EM CONCRETO | UN | 125.27 |  | 62 | 7766.74
| Sim |  | NÃO LPU | FURO EM CONCRETO | M2 | 73.76 |  | 82 | 6048.32
| Sim |  | NÃO LPU | RETIRADA DE FORRO MANUAL | M2 | 100.69 |  | 40 | 4027.6
| Sim |  | NÃO LPU | PINTURA ACRILICA PAREDES | M | 139.31 |  | 107 | 14906.17
| Não |  | OBB-3090 | DEMOLICAO DE ALVENARIA | UN | 284.36 |  | 0 | 0
| Não |  | OBA-3091 | REGULARIZACAO DE PISO | M2 | 283.4 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3092 | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | M | 138.25 |  | 189 | 26129.25
| Sim |  | OBB-3093 | ANDAIME TUBULAR | M | 113.47 |  | 8 | 907.76
| Sim |  | OBA-3094 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | M2 | 211.4 |  | 33 | 6976.2
| Sim |  | OBA-3095 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | UN | 168.45 |  | 22 | 3705.9
| Sim |  | NÃO LPU | REGULARIZACAO DE PISO | M2 | 20.17 |  | 98 | 1976.66
| Sim |  | OBB-3097 | PINTURA ACRILICA PAREDES | M | 189.99 |  | 108 | 20518.92
| Sim |  | NÃO LPU | FORRO GESSO ACARTONADO | UN | 138.54 |  | 90 | 12468.6
| Não |  | NÃO LPU | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 228.73 |  | 0 | 0
| Sim |  | NÃO LPU | FORRO GESSO ACARTONADO | UN | 44.88 |  | 33 | 1481.04
| Sim |  | NÃO LPU | ANDAIME TUBULAR | M | 177.27 |  | 197 | 34922.19
| Sim |  | OBA-3102 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | M2 | 196.23 |  | 42 | 8241.66
| Sim |  | NÃO LPU | FORRO GESSO ACARTONADO | M | 147.34 |  | 97 | 14291.98
| Sim |  | OBB-3104 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | UN | 66.77 |  | 179 | 11951.83
| Sim |  | OBA-3105 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | UN | 197.4 |  | 89 | 17568.6
| Sim |  | OBB-3106 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M | 11.06 |  | 108 | 1194.48
| Sim |  | NÃO LPU | CABO CAT6 - VERMELHO | UN | 223.76 |  | 118 | 26403.68
| Sim |  | OBA-3108 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M | 157.05 |  | 138 | 21672.9
| Sim |  | OBA-3109 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | M | 86 |  | 63 | 5418
| Sim |  | NÃO LPU | REGULARIZACAO DE PISO | M2 | 189.62 |  | 146 | 27684.52
| Sim |  | OBB-3111 | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | M | 52.01 |  | 55 | 2860.55
| Sim |  | OBB-3112 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | UN | 220.99 |  | 143 | 31601.57
| Não |  | OBB-3113 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | M | 151.69 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3114 | REGULARIZACAO DE PISO | M | 199.89 |  | 24 | 4797.36
| Sim |  | OBB-3115 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | UN | 97.3 |  | 142 | 13816.6
| Sim |  | OBA-3116 | CABO CAT6 - VERMELHO | M | 178.09 |  | 70 | 12466.3
| Sim |  | OBA-3117 | CABO CAT6 - VERMELHO | M2 | 187.78 |  | 196 | 36804.88
| Sim |  | NÃO LPU | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | M | 74.91 |  | 151 | 11311.41
| Sim |  | OBB-3119 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | M2 | 79.69 |  | 93 | 7411.17
| Não |  | NÃO LPU | INSTALACAO DE PONTO ELETRICO | M2 | 89.55 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3121 | RETIRADA DE FORRO MANUAL | UN | 218.17 |  | 126 | 27489.42
| Não |  | NÃO LPU | FURO EM CONCRETO | M | 148.83 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3123 | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | M | 35.61 |  | 17 | 605.37
| Sim |  | NÃO LPU | LIMPEZA FINAL DE OBRA | UN | 20.97 |  | 39 | 817.83
| Sim |  | OBB-3125 | ANDAIME TUBULAR | M2 | 143.05 |  | 107 | 15306.35
| Sim |  | OBB-3126 | INSTALACAO DE PONTO ELETRICO | M | 117.02 |  | 114 | 13340.28
| Sim |  | OBB-3127 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | UN | 22.58 |  | 190 | 4290.2
| Não |  | OBA-3128 | FURO EM CONCRETO | UN | 33.54 |  | 0 | 0
| Não |  | OBB-3129 | PINTURA ACRILICA PAREDES | M | 209.92 |  | 0 | 0
| Sim |  | NÃO LPU | FURO EM CONCRETO | UN | 76.42 |  | 117 | 8941.14
| Não |  | OBB-3131 | DEMOLICAO DE ALVENARIA | UN | 181.04 |  | 0 | 0
| Sim |  | NÃO LPU | LATEX PVA MASSA CORRIDA | UN | 62.4 |  | 39 | 2433.6
| Sim |  | OBB-3133 | RETIRADA DE FORRO MANUAL | M | 152 |  | 146 | 22192
| Sim |  | OBB-3134 | FURO EM CONCRETO | UN | 105.41 |  | 70 | 7378.7
| Sim |  | OBB-3135 | FORRO GESSO ACARTONADO | M | 185.76 |  | 155 | 28792.8
| Sim |  | NÃO LPU | LIMPEZA FINAL DE OBRA | UN | 150.08 |  | 6 | 900.48
| Sim |  | OBB-3137 | FORRO GESSO ACARTONADO | M2 | 121.86 |  | 167 | 20350.62
| Sim |  | OBA-3138 | PINTURA ACRILICA PAREDES | UN | 205.05 |  | 24 | 4921.2
| Sim |  | OBB-3139 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | M2 | 87.81 |  | 178 | 15630.18
| Sim |  | OBB-3140 | DEMOLICAO DE ALVENARIA | UN | 16.88 |  | 23 | 388.24
| Sim |  | OBA-3141 | PINTURA ACRILICA PAREDES | UN | 207.63 |  | 1 | 207.63
| Sim |  | OBB-3142 | ANDAIME TUBULAR | UN | 95.55 |  | 194 | 18536.7
| Sim |  | OBB-3143 | FURO EM CONCRETO | UN | 39.71 |  | 74 | 2938.54
| Sim |  | OBB-3144 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | UN | 201.43 |  | 182 | 36660.26
| Não |  | OBA-3145 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | M2 | 297.75 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3146 | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | M2 | 128.61 |  | 184 | 23664.24
| Sim |  | OBB-3147 | REGULARIZACAO DE PISO | M | 66.98 |  | 142 | 9511.16
| Não |  | NÃO LPU | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | UN | 226.42 |  | 0 | 0
| Não |  | NÃO LPU | DEMOLICAO DE ALVENARIA | M | 108.56 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3150 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | M | 210.67 |  | 149 | 31389.83
| Sim |  | OBB-3151 | INSTALACAO DE PONTO ELETRICO | M | 91.52 |  | 142 | 12995.84
| Sim |  | OBA-3152 | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | M2 | 245.35 |  | 62 | 15211.7
| Sim |  | OBA-3153 | FORRO GESSO ACARTONADO | M | 188.22 |  | 181 | 34067.82
| Sim |  | OBA-3154 | DEMOLICAO DE ALVENARIA | UN | 245.36 |  | 127 | 31160.72
| Sim |  | NÃO LPU | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | M | 218.47 |  | 113 | 24687.11
| Não |  | OBB-3156 | RETIRADA DE FORRO MANUAL | M | 262.57 |  | 0 | 0
| Sim |  | NÃO LPU | DEMOLICAO DE ALVENARIA | M | 89.93 |  | 178 | 16007.54
| Sim |  | NÃO LPU | CABO CAT6 - VERMELHO | UN | 215.96 |  | 98 | 21164.08
| Sim |  | OBA-3159 | REGULARIZACAO DE PISO | UN | 16.69 |  | 18 | 300.42
| Não |  | OBB-3160 | ANDAIME TUBULAR | UN | 36.21 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3161 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | M | 48.26 |  | 77 | 3716.02
| Sim |  | NÃO LPU | DEMOLICAO DE ALVENARIA | M2 | 79 |  | 96 | 7584
| Sim |  | OBB-3163 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 49.14 |  | 21 | 1031.94
| Sim |  | OBA-3164 | REGULARIZACAO DE PISO | UN | 42.63 |  | 119 | 5072.97
| Sim |  | OBA-3165 | DEMOLICAO DE ALVENARIA | M | 226.09 |  | 174 | 39339.66
| Sim |  | NÃO LPU | CABO CAT6 - VERMELHO | UN | 80.4 |  | 109 | 8763.6
| Sim |  | OBB-3167 | PINTURA ACRILICA PAREDES | M | 33.81 |  | 98 | 3313.38
| Sim |  | OBA-3168 | FURO EM CONCRETO | M2 | 244.66 |  | 169 | 41347.54
| Sim |  | NÃO LPU | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | UN | 196.35 |  | 13 | 2552.55
| Sim |  | OBA-3170 | FURO EM CONCRETO | M2 | 154.91 |  | 91 | 14096.81
| Não |  | NÃO LPU | FURO EM CONCRETO | UN | 229.12 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3172 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | UN | 164.41 |  | 80 | 13152.8
| Sim |  | NÃO LPU | CABO CAT6 - VERMELHO | UN | 39.8 |  | 76 | 3024.8
| Sim |  | OBB-3174 | DEMOLICAO DE ALVENARIA | UN | 220.1 |  | 94 | 20689.4
| Sim |  | OBA-3175 | FURO EM CONCRETO | M | 242.11 |  | 76 | 18400.36
| Sim |  | OBB-3176 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | M2 | 190.5 |  | 58 | 11049
| Sim |  | OBA-3177 | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | UN | 96.52 |  | 102 | 9845.04
| Não |  | OBB-3178 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | UN | 204.98 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3179 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | UN | 64.58 |  | 7 | 452.06
| Sim |  | OBB-3180 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | M2 | 164.73 |  | 163 | 26850.99
| Sim |  | OBB-3181 | PINTURA ACRILICA PAREDES | M2 | 41.83 |  | 10 | 418.3
| Sim |  | OBB-3182 | INSTALACAO DE PONTO ELETRICO | M2 | 102.05 |  | 95 | 9694.75
| Sim |  | OBA-3183 | PINTURA ACRILICA PAREDES | UN | 187.63 |  | 40 | 7505.2
| Sim |  | OBA-3184 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | M | 235.25 |  | 72 | 16938
| Não |  | OBB-3185 | ANDAIME TUBULAR | M | 38.81 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3186 | CABO CAT6 - VERMELHO | M2 | 104.35 |  | 49 | 5113.15
| Sim |  | OBA-3187 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | UN | 59.33 |  | 164 | 9730.12
| Sim |  | NÃO LPU | DEMOLICAO DE ALVENARIA | M | 66.94 |  | 33 | 2209.02
| Sim |  | OBA-3189 | INSTALACAO DE PONTO ELETRICO | M2 | 149.9 |  | 60 | 8994
| Sim |  | NÃO LPU | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | M2 | 75.1 |  | 38 | 2853.8
| Sim |  | OBA-3191 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | UN | 217.68 |  | 34 | 7401.12
| Não |  | OBB-3192 | CABO CAT6 - VERMELHO | M2 | 60.53 |  | 0 | 0
| Não |  | OBA-3193 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | M2 | 148.11 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3194 | INSTALACAO DE PONTO ELETRICO | M2 | 236.79 |  | 12 | 2841.48
| Sim |  | OBA-3195 | FURO EM CONCRETO | M | 163.69 |  | 8 | 1309.52
| Não |  | OBB-3196 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 152.18 |  | 0 | 0
| Sim |  | NÃO LPU | LATEX PVA MASSA CORRIDA | M | 155.21 |  | 17 | 2638.57
| Não |  | OBA-3198 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | M | 120.46 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3199 | PINTURA ACRILICA PAREDES | M2 | 199.93 |  | 30 | 5997.9
| Sim |  | OBA-3200 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | M2 | 112.08 |  | 59 | 6612.72
| Sim |  | OBB-3201 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | M2 | 83.64 |  | 81 | 6774.84
| Sim |  | OBB-3202 | REGULARIZACAO DE PISO | M2 | 30.08 |  | 22 | 661.76
| Não |  | NÃO LPU | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | M | 245.41 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3204 | CABO CAT6 - VERMELHO | UN | 37.58 |  | 91 | 3419.78
| Sim |  | OBB-3205 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | M2 | 242.35 |  | 154 | 37321.9
| Sim |  | NÃO LPU | INSTALACAO DE PONTO ELETRICO | M2 | 45.44 |  | 124 | 5634.56
| Não |  | NÃO LPU | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | UN | 116.59 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3208 | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | UN | 243.84 |  | 160 | 39014.4
| Sim |  | OBB-3209 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | UN | 72.72 |  | 47 | 3417.84
| Sim |  | OBA-3210 | CABO CAT6 - VERMELHO | M2 | 51.9 |  | 37 | 1920.3
| Sim |  | OBB-3211 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 30.21 |  | 136 | 4108.56
| Não |  | OBB-3212 | CABO CAT6 - VERMELHO | M | 219.26 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3213 | FORRO GESSO ACARTONADO | M2 | 46.09 |  | 159 | 7328.31
| Não |  | NÃO LPU | REGULARIZACAO DE PISO | UN | 132.96 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3215 | INSTALACAO DE PONTO ELETRICO | M2 | 91.53 |  | 29 | 2654.37
| Sim |  | OBB-3216 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M | 18.99 |  | 102 | 1936.98
| Sim |  | NÃO LPU | ANDAIME TUBULAR | M | 236.77 |  | 197 | 46643.69
| Não |  | OBB-3218 | FORRO GESSO ACARTONADO | M | 226.63 |  | 0 | 0
| Não |  | OBA-3219 | INSTALACAO DE PONTO ELETRICO | UN | 251.67 |  | 0 | 0
| Sim |  | NÃO LPU | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | UN | 18.24 |  | 5 | 91.2
| Sim |  | NÃO LPU | CABO CAT6 - VERMELHO | UN | 111.89 |  | 104 | 11636.56
| Sim |  | OBB-3222 | FORRO GESSO ACARTONADO | M | 49.59 |  | 159 | 7884.81
| Sim |  | OBB-3223 | PINTURA ACRILICA PAREDES | M2 | 66.88 |  | 151 | 10098.88
| Sim |  | NÃO LPU | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | M | 188.48 |  | 57 | 10743.36
| Sim |  | NÃO LPU | INSTALACAO DE PONTO ELETRICO | UN | 35.59 |  | 131 | 4662.29
| Não |  | OBB-3226 | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | UN | 246.36 |  | 0 | 0
| Não |  | NÃO LPU | ANDAIME TUBULAR | M2 | 184.7 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3228 | DEMOLICAO DE ALVENARIA | UN | 127.58 |  | 194 | 24750.52
| Sim |  | OBA-3229 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | UN | 161.74 |  | 160 | 25878.4
| Sim |  | OBB-3230 | REGULARIZACAO DE PISO | M2 | 121.48 |  | 162 | 19679.76
| Sim |  | OBB-3231 | INSTALACAO DE PONTO ELETRICO | M2 | 83.12 |  | 116 | 9641.92
| Não |  | OBB-3232 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 188.35 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3233 | DEMOLICAO DE ALVENARIA | UN | 224.8 |  | 116 | 26076.8
| Sim |  | OBB-3234 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | M | 129.33 |  | 16 | 2069.28
| Sim |  | OBA-3235 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | M2 | 130.1 |  | 45 | 5854.5
| Não |  | OBA-3236 | INSTALACAO DE PONTO ELETRICO | UN | 186.84 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3237 | DEMOLICAO DE ALVENARIA | M | 172.29 |  | 14 | 2412.06
| Sim |  | OBB-3238 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | UN | 172.17 |  | 73 | 12568.41
| Sim |  | OBA-3239 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | M2 | 88.67 |  | 150 | 13300.5
| Sim |  | OBB-3240 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | UN | 168.24 |  | 34 | 5720.16
| Sim |  | OBB-3241 | PINTURA ACRILICA PAREDES | UN | 199.58 |  | 33 | 6586.14
| Sim |  | OBA-3242 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | UN | 30.62 |  | 172 | 5266.64
| Sim |  | OBB-3243 | RETIRADA DE FORRO MANUAL | M2 | 90.7 |  | 197 | 17867.9
| Sim |  | OBB-3244 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | M | 212.35 |  | 26 | 5521.1
| Sim |  | OBA-3245 | INSTALACAO DE PONTO ELETRICO | M2 | 168.19 |  | 197 | 33133.43
| Sim |  | OBB-3246 | RETIRADA DE FORRO MANUAL | UN | 194.61 |  | 43 | 8368.23
| Sim |  | NÃO LPU | CABO CAT6 - VERMELHO | UN | 182.14 |  | 114 | 20763.96
| Sim |  | OBA-3248 | ANDAIME TUBULAR | UN | 65.88 |  | 121 | 7971.48
| Sim |  | NÃO LPU | LIMPEZA FINAL DE OBRA | UN | 246.23 |  | 119 | 29301.37
| Sim |  | OBA-3250 | PINTURA ACRILICA PAREDES | M2 | 205.69 |  | 155 | 31881.95
| Não |  | OBA-3251 | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | M | 170.82 |  | 0 | 0
| Não |  | OBA-3252 | FURO EM CONCRETO | M2 | 231.3 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3253 | PINTURA ACRILICA PAREDES | M2 | 237.03 |  | 57 | 13510.71
| Sim |  | OBA-3254 | PINTURA ACRILICA PAREDES | M2 | 103.94 |  | 96 | 9978.24
| Não |  | OBB-3255 | FORRO GESSO ACARTONADO | M | 279.94 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3256 | RETIRADA DE FORRO MANUAL | M2 | 77.42 |  | 121 | 9367.82
| Sim |  | NÃO LPU | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | M | 116.56 |  | 2 | 233.12
| Sim |  | NÃO LPU | ANDAIME TUBULAR | M2 | 140.81 |  | 187 | 26331.47
| Sim |  | OBA-3259 | ANDAIME TUBULAR | M | 37.49 |  | 62 | 2324.38
| Sim |  | OBB-3260 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | M | 152.41 |  | 5 | 762.05
| Sim |  | OBA-3261 | FURO EM CONCRETO | M | 8.38 |  | 91 | 762.58
| Não |  | OBA-3262 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | UN | 292.65 |  | 0 | 0
| Não |  | OBA-3263 | INSTALACAO DE PONTO ELETRICO | UN | 15.9 |  | 0 | 0
| Sim |  | NÃO LPU | PINTURA ACRILICA PAREDES | M | 69.38 |  | 5 | 346.9
| Sim |  | NÃO LPU | ANDAIME TUBULAR | UN | 167.02 |  | 27 | 4509.54
| Sim |  | OBB-3266 | FORRO GESSO ACARTONADO | M | 140.14 |  | 165 | 23123.1
| Não |  | OBB-3267 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | M | 193.2 |  | 0 | 0
| Sim |  | NÃO LPU | DEMOLICAO DE ALVENARIA | M | 16.95 |  | 52 | 881.4
| Não |  | NÃO LPU | FORRO GESSO ACARTONADO | M | 280.68 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3270 | FURO EM CONCRETO | M2 | 190.3 |  | 49 | 9324.7
| Sim |  | OBB-3271 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M | 74.12 |  | 95 | 7041.4
| Sim |  | OBB-3272 | PINTURA ACRILICA PAREDES | M | 243.64 |  | 128 | 31185.92
| Sim |  | OBA-3273 | FURO EM CONCRETO | M2 | 183.95 |  | 21 | 3862.95
| Sim |  | OBB-3274 | FURO EM CONCRETO | M | 32.83 |  | 84 | 2757.72
| Sim |  | OBA-3275 | PINTURA ACRILICA PAREDES | M2 | 174.92 |  | 90 | 15742.8
| Sim |  | OBA-3276 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | M | 74.44 |  | 15 | 1116.6
| Não |  | OBB-3277 | DEMOLICAO DE ALVENARIA | UN | 207.03 |  | 0 | 0
| Sim |  | NÃO LPU | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | UN | 197.08 |  | 9 | 1773.72
| Não |  | OBA-3279 | CABO CAT6 - VERMELHO | M | 285.35 |  | 0 | 0
| Não |  | NÃO LPU | REGULARIZACAO DE PISO | M | 117.88 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3281 | PINTURA ACRILICA PAREDES | M | 165.19 |  | 64 | 10572.16
| Sim |  | NÃO LPU | RETIRADA DE FORRO MANUAL | M | 133.29 |  | 144 | 19193.76
| Não |  | OBA-3283 | ANDAIME TUBULAR | UN | 92.82 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3284 | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | M2 | 117.39 |  | 183 | 21482.37
| Sim |  | NÃO LPU | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M | 169.62 |  | 182 | 30870.84
| Não |  | OBA-3286 | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | M2 | 216.42 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3287 | INSTALACAO DE PONTO ELETRICO | M2 | 37.37 |  | 52 | 1943.24
| Sim |  | OBB-3288 | CABO CAT6 - VERMELHO | UN | 146.49 |  | 120 | 17578.8
| Sim |  | OBA-3289 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | M2 | 82.85 |  | 184 | 15244.4
| Sim |  | OBA-3290 | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | UN | 25.85 |  | 82 | 2119.7
| Sim |  | OBA-3291 | CABO CAT6 - VERMELHO | M2 | 220.47 |  | 200 | 44094
| Sim |  | OBA-3292 | RETIRADA DE FORRO MANUAL | M | 129.69 |  | 15 | 1945.35
| Sim |  | OBB-3293 | RETIRADA DE FORRO MANUAL | M | 234.21 |  | 58 | 13584.18
| Sim |  | OBA-3294 | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | M2 | 68.65 |  | 163 | 11189.95
| Sim |  | OBA-3295 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | UN | 30.61 |  | 165 | 5050.65
| Não |  | OBB-3296 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | UN | 218.98 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3297 | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | M2 | 27.66 |  | 165 | 4563.9
| Sim |  | OBB-3298 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | M | 157.58 |  | 8 | 1260.64
| Sim |  | OBB-3299 | FURO EM CONCRETO | M | 67.26 |  | 176 | 11837.76
| Sim |  | OBA-3300 | RETIRADA DE FORRO MANUAL | M | 108.58 |  | 119 | 12921.02
| Não |  | OBB-3301 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | M | 222.92 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3302 | CABO CAT6 - VERMELHO | UN | 143.92 |  | 82 | 11801.44
| Não |  | NÃO LPU | REGULARIZACAO DE PISO | M2 | 50.85 |  | 0 | 0
| Não |  | OBA-3304 | PINTURA ACRILICA PAREDES | M2 | 289.18 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3305 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | M | 53.94 |  | 41 | 2211.54
| Sim |  | OBB-3306 | FURO EM CONCRETO | M | 13.61 |  | 101 | 1374.61
| Sim |  | OBB-3307 | CABO CAT6 - VERMELHO | M2 | 20.23 |  | 127 | 2569.21
| Sim |  | OBA-3308 | FURO EM CONCRETO | UN | 9.98 |  | 28 | 279.44
| Sim |  | OBA-3309 | DEMOLICAO DE ALVENARIA | M | 96.56 |  | 103 | 9945.68
| Não |  | OBB-3310 | FURO EM CONCRETO | M2 | 122.04 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3311 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | UN | 155.87 |  | 33 | 5143.71
| Sim |  | OBA-3312 | CABO CAT6 - VERMELHO | UN | 235.23 |  | 194 | 45634.62
| Não |  | OBB-3313 | FORRO GESSO ACARTONADO | M2 | 21.29 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3314 | RETIRADA DE FORRO MANUAL | UN | 224.14 |  | 36 | 8069.04
| Sim |  | OBB-3315 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | UN | 211.91 |  | 152 | 32210.32
| Sim |  | OBA-3316 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | UN | 80.55 |  | 5 | 402.75
| Sim |  | OBA-3317 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | M | 200.81 |  | 186 | 37350.66
| Sim |  | OBA-3318 | FURO EM CONCRETO | UN | 197.46 |  | 199 | 39294.54
| Sim |  | OBB-3319 | REGULARIZACAO DE PISO | M2 | 134.86 |  | 185 | 24949.1
| Sim |  | OBB-3320 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 15.64 |  | 180 | 2815.2
| Não |  | NÃO LPU | CABO CAT6 - VERMELHO | M | 53.92 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3322 | REGULARIZACAO DE PISO | UN | 184.03 |  | 181 | 33309.43
| Não |  | OBB-3323 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M | 162.39 |  | 0 | 0
| Sim |  | NÃO LPU | INSTALACAO DE PONTO ELETRICO | M | 140.2 |  | 174 | 24394.8
| Sim |  | OBA-3325 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | M | 155.64 |  | 50 | 7782
| Sim |  | OBB-3326 | FURO EM CONCRETO | M | 178.59 |  | 177 | 31610.43
| Sim |  | OBB-3327 | DEMOLICAO DE ALVENARIA | UN | 74.18 |  | 32 | 2373.76
| Sim |  | OBA-3328 | PINTURA ACRILICA PAREDES | M | 239.02 |  | 38 | 9082.76
| Sim |  | OBA-3329 | CABO CAT6 - VERMELHO | M | 166.75 |  | 192 | 32016
| Sim |  | OBA-3330 | INSTALACAO DE PONTO ELETRICO | UN | 73.73 |  | 28 | 2064.44
| Sim |  | OBB-3331 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | UN | 62.61 |  | 60 | 3756.6
| Não |  | OBA-3332 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | UN | 233.52 |  | 0 | 0
| Não |  | OBA-3333 | PINTURA ACRILICA PAREDES | UN | 281.16 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3334 | FURO EM CONCRETO | M | 77.07 |  | 16 | 1233.12
| Sim |  | NÃO LPU | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | M2 | 137.51 |  | 186 | 25576.86
| Sim |  | NÃO LPU | RETIRADA DE FORRO MANUAL | M | 221.5 |  | 46 | 10189
| Sim |  | NÃO LPU | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | M | 198.69 |  | 48 | 9537.12
| Sim |  | OBA-3338 | FORRO GESSO ACARTONADO | M2 | 80.21 |  | 155 | 12432.55
| Não |  | OBB-3339 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | UN | 162.05 |  | 0 | 0
| Sim |  | NÃO LPU | INSTALACAO DE PONTO ELETRICO | M | 74.03 |  | 29 | 2146.87
| Sim |  | OBA-3341 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | M2 | 11.41 |  | 87 | 992.67
| Sim |  | OBA-3342 | RETIRADA DE FORRO MANUAL | UN | 215.19 |  | 104 | 22379.76
| Sim |  | OBB-3343 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 52.72 |  | 36 | 1897.92
| Sim |  | OBB-3344 | PINTURA ACRILICA PAREDES | M2 | 116.11 |  | 69 | 8011.59
| Sim |  | OBA-3345 | FORRO GESSO ACARTONADO | M | 166.19 |  | 178 | 29581.82
| Não |  | OBB-3346 | RETIRADA DE FORRO MANUAL | M | 208.96 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3347 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | M2 | 162.57 |  | 76 | 12355.32
| Sim |  | OBA-3348 | REGULARIZACAO DE PISO | M2 | 118.1 |  | 156 | 18423.6
| Sim |  | OBA-3349 | DEMOLICAO DE ALVENARIA | UN | 202.08 |  | 56 | 11316.48
| Sim |  | OBA-3350 | DEMOLICAO DE ALVENARIA | M2 | 135.17 |  | 136 | 18383.12
| Sim |  | NÃO LPU | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | M2 | 22.95 |  | 141 | 3235.95
| Sim |  | OBA-3352 | RETIRADA DE FORRO MANUAL | M | 214.79 |  | 114 | 24486.06
| Não |  | OBA-3353 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | UN | 139.19 |  | 0 | 0
| Não |  | NÃO LPU | PINTURA ACRILICA PAREDES | M | 173.53 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3355 | FORRO GESSO ACARTONADO | M | 69.58 |  | 1 | 69.58
| Sim |  | OBB-3356 | CABO CAT6 - VERMELHO | UN | 23.43 |  | 16 | 374.88
| Sim |  | NÃO LPU | REGULARIZACAO DE PISO | M2 | 77.48 |  | 47 | 3641.56
| Sim |  | OBA-3358 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M | 98.62 |  | 98 | 9664.76
| Sim |  | OBB-3359 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | UN | 241.32 |  | 139 | 33543.48
| Não |  | OBB-3360 | INSTALACAO DE PONTO ELETRICO | M | 163.36 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3361 | FORRO GESSO ACARTONADO | M | 120.05 |  | 185 | 22209.25
| Sim |  | OBA-3362 | ANDAIME TUBULAR | M | 91.77 |  | 71 | 6515.67
| Não |  | OBA-3363 | FORRO GESSO ACARTONADO | UN | 131.58 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3364 | ANDAIME TUBULAR | M2 | 32.42 |  | 9 | 291.78
| Sim |  | OBA-3365 | ANDAIME TUBULAR | UN | 18.71 |  | 113 | 2114.23
| Não |  | OBA-3366 | FORRO GESSO ACARTONADO | M2 | 156.13 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3367 | CABO CAT6 - VERMELHO | UN | 152.7 |  | 173 | 26417.1
| Sim |  | OBA-3368 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | UN | 61.49 |  | 77 | 4734.73
| Sim |  | OBA-3369 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | M2 | 159.49 |  | 110 | 17543.9
| Sim |  | NÃO LPU | CABO CAT6 - VERMELHO | UN | 170.46 |  | 135 | 23012.1
| Sim |  | OBB-3371 | PINTURA ACRILICA PAREDES | M2 | 190.57 |  | 122 | 23249.54
| Não |  | OBA-3372 | RETIRADA DE FORRO MANUAL | M | 275.27 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3373 | RETIRADA DE FORRO MANUAL | M | 66.77 |  | 53 | 3538.81
| Sim |  | NÃO LPU | REGULARIZACAO DE PISO | M | 30.38 |  | 186 | 5650.68
| Sim |  | NÃO LPU | PINTURA ACRILICA PAREDES | UN | 154.4 |  | 11 | 1698.4
| Sim |  | NÃO LPU | DEMOLICAO DE ALVENARIA | UN | 183.28 |  | 144 | 26392.32
| Não |  | OBA-3377 | FURO EM CONCRETO | M2 | 71.42 |  | 0 | 0
| Não |  | OBA-3378 | DEMOLICAO DE ALVENARIA | M | 275.19 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3379 | ANDAIME TUBULAR | UN | 85.83 |  | 73 | 6265.59
| Sim |  | OBB-3380 | FURO EM CONCRETO | M | 132.1 |  | 128 | 16908.8
| Sim |  | OBA-3381 | DEMOLICAO DE ALVENARIA | M | 229.27 |  | 95 | 21780.65
| Sim |  | NÃO LPU | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | M2 | 187.38 |  | 5 | 936.9
| Sim |  | OBA-3383 | PINTURA ACRILICA PAREDES | M | 44.88 |  | 85 | 3814.8
| Não |  | OBB-3384 | INSTALACAO DE PONTO ELETRICO | UN | 283.6 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3385 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | UN | 186.98 |  | 118 | 22063.64
| Não |  | OBB-3386 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | UN | 151.61 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3387 | FORRO GESSO ACARTONADO | UN | 16.19 |  | 20 | 323.8
| Sim |  | OBA-3388 | PINTURA ACRILICA PAREDES | M2 | 211.9 |  | 60 | 12714
| Não |  | NÃO LPU | ANDAIME TUBULAR | UN | 142.24 |  | 0 | 0
| Não |  | OBA-3390 | REGULARIZACAO DE PISO | UN | 151.48 |  | 0 | 0
| Não |  | OBB-3391 | INSTALACAO DE PONTO ELETRICO | UN | 89.67 |  | 0 | 0
| Sim |  | NÃO LPU | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | UN | 171.12 |  | 46 | 7871.52
| Não |  | NÃO LPU | RETIRADA DE FORRO MANUAL | M2 | 65.66 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3394 | PINTURA ACRILICA PAREDES | M2 | 98.28 |  | 104 | 10221.12
| Sim |  | OBA-3395 | FURO EM CONCRETO | UN | 208.39 |  | 21 | 4376.19
| Sim |  | OBA-3396 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | M | 99.78 |  | 142 | 14168.76
| Sim |  | OBA-3397 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | M | 212.57 |  | 166 | 35286.62
| Sim |  | OBA-3398 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | UN | 230.43 |  | 59 | 13595.37
| Não |  | OBA-3399 | REGULARIZACAO DE PISO | M | 23.5 |  | 0 | 0
| Não |  | OBA-3400 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | UN | 19.54 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3401 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | M2 | 190.05 |  | 183 | 34779.15
| Sim |  | OBB-3402 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | M2 | 145.14 |  | 100 | 14514
| Sim |  | OBB-3403 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | M2 | 199.3 |  | 177 | 35276.1
| Sim |  | OBA-3404 | FORRO GESSO ACARTONADO | M2 | 113.78 |  | 20 | 2275.6
| Sim |  | OBA-3405 | PINTURA ACRILICA PAREDES | M | 15.17 |  | 70 | 1061.9
| Sim |  | OBB-3406 | INSTALACAO DE PONTO ELETRICO | M | 112.51 |  | 175 | 19689.25
| Sim |  | OBA-3407 | FURO EM CONCRETO | M2 | 180.57 |  | 22 | 3972.54
| Sim |  | OBA-3408 | RETIRADA DE FORRO MANUAL | UN | 102.29 |  | 93 | 9512.97
| Não |  | NÃO LPU | FURO EM CONCRETO | M | 114.38 |  | 0 | 0
| Sim |  | NÃO LPU | RETIRADA DE FORRO MANUAL | M | 116.62 |  | 143 | 16676.66
| Sim |  | NÃO LPU | LATEX PVA MASSA CORRIDA | M | 142.12 |  | 153 | 21744.36
| Sim |  | OBB-3412 | FURO EM CONCRETO | M | 101.85 |  | 22 | 2240.7
| Sim |  | OBA-3413 | ANDAIME TUBULAR | UN | 134.11 |  | 176 | 23603.36
| Sim |  | NÃO LPU | FURO EM CONCRETO | M | 127.34 |  | 17 | 2164.78
| Não |  | OBB-3415 | DEMOLICAO DE ALVENARIA | M2 | 114.73 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3416 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | M2 | 118.8 |  | 35 | 4158
| Sim |  | OBB-3417 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | M | 202.59 |  | 85 | 17220.15
| Sim |  | OBA-3418 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | UN | 40.94 |  | 83 | 3398.02
| Sim |  | OBB-3419 | RETIRADA DE FORRO MANUAL | M | 242.43 |  | 75 | 18182.25
| Sim |  | OBA-3420 | DEMOLICAO DE ALVENARIA | M2 | 86.86 |  | 72 | 6253.92
| Sim |  | OBB-3421 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | M2 | 151.32 |  | 140 | 21184.8
| Não |  | OBB-3422 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | M | 283.46 |  | 0 | 0
| Não |  | OBA-3423 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | M | 205.16 |  | 0 | 0
| Não |  | OBB-3424 | RETIRADA DE FORRO MANUAL | UN | 132.71 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3425 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | M | 137.32 |  | 178 | 24442.96
| Sim |  | NÃO LPU | CABO CAT6 - VERMELHO | UN | 224.71 |  | 138 | 31009.98
| Sim |  | OBB-3427 | ANDAIME TUBULAR | UN | 168.86 |  | 43 | 7260.98
| Sim |  | NÃO LPU | LIMPEZA FINAL DE OBRA | UN | 164.51 |  | 193 | 31750.43
| Sim |  | OBB-3429 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | M | 61.72 |  | 192 | 11850.24
| Sim |  | OBA-3430 | REGULARIZACAO DE PISO | M | 102.65 |  | 198 | 20324.7
| Sim |  | OBB-3431 | FORRO GESSO ACARTONADO | M | 33.3 |  | 107 | 3563.1
| Sim |  | NÃO LPU | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | UN | 42.29 |  | 80 | 3383.2
| Sim |  | OBA-3433 | CABO CAT6 - VERMELHO | M | 31.62 |  | 185 | 5849.7
| Sim |  | OBB-3434 | DEMOLICAO DE ALVENARIA | UN | 35.85 |  | 88 | 3154.8
| Sim |  | OBB-3435 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | M2 | 132.87 |  | 142 | 18867.54
| Não |  | OBA-3436 | ANDAIME TUBULAR | M | 192.63 |  | 0 | 0
| Não |  | OBB-3437 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | UN | 266.1 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3438 | ANDAIME TUBULAR | M2 | 75.36 |  | 181 | 13640.16
| Sim |  | NÃO LPU | LATEX PVA MASSA CORRIDA | UN | 53.24 |  | 84 | 4472.16
| Não |  | NÃO LPU | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M | 163.04 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3441 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | M2 | 92.2 |  | 118 | 10879.6
| Sim |  | OBA-3442 | FURO EM CONCRETO | UN | 150.82 |  | 173 | 26091.86
| Não |  | NÃO LPU | FURO EM CONCRETO | M2 | 63.08 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3444 | RETIRADA DE FORRO MANUAL | UN | 100.86 |  | 48 | 4841.28
| Sim |  | OBA-3445 | RETIRADA DE FORRO MANUAL | UN | 48.38 |  | 74 | 3580.12
| Não |  | OBB-3446 | FORRO GESSO ACARTONADO | M | 286.03 |  | 0 | 0
| Sim |  | NÃO LPU | PINTURA ACRILICA PAREDES | UN | 130.32 |  | 127 | 16550.64
| Sim |  | OBA-3448 | REGULARIZACAO DE PISO | M | 48.48 |  | 145 | 7029.6
| Não |  | OBB-3449 | FURO EM CONCRETO | M2 | 165.91 |  | 0 | 0
| Não |  | OBA-3450 | DEMOLICAO DE ALVENARIA | M | 169.42 |  | 0 | 0
| Não |  | NÃO LPU | DEMOLICAO DE ALVENARIA | UN | 248.75 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3452 | FIXACAO DE PERFILADO METALICO | M | 140.22 |  | 109 | 15283.98
| Não |  | OBA-3453 | FURO EM CONCRETO | M2 | 140.42 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3454 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | M2 | 58.79 |  | 189 | 11111.31
| Sim |  | OBA-3455 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M | 48.17 |  | 36 | 1734.12
| Sim |  | OBA-3456 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | M | 136.81 |  | 153 | 20931.93
| Sim |  | OBA-3457 | FURO EM CONCRETO | UN | 72.7 |  | 132 | 9596.4
| Sim |  | OBB-3458 | DEMOLICAO DE ALVENARIA | M | 230.34 |  | 71 | 16354.14
| Sim |  | NÃO LPU | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | M2 | 68.42 |  | 183 | 12520.86
| Sim |  | OBA-3460 | PINTURA ACRILICA PAREDES | M | 42.41 |  | 162 | 6870.42
| Sim |  | OBB-3461 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 105.49 |  | 192 | 20254.08
| Sim |  | OBB-3462 | REGULARIZACAO DE PISO | M | 148.83 |  | 199 | 29617.17
| Sim |  | NÃO LPU | REGULARIZACAO DE PISO | UN | 168.72 |  | 92 | 15522.24
| Sim |  | OBB-3464 | PINTURA ACRILICA PAREDES | M2 | 127.72 |  | 83 | 10600.76
| Sim |  | OBA-3465 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | M | 198.77 |  | 175 | 34784.75
| Sim |  | NÃO LPU | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M | 11.94 |  | 41 | 489.54
| Sim |  | NÃO LPU | PINTURA ACRILICA PAREDES | M2 | 248.96 |  | 34 | 8464.64
| Sim |  | OBA-3468 | FURO EM CONCRETO | M2 | 166.41 |  | 65 | 10816.65
| Não |  | OBA-3469 | FORRO GESSO ACARTONADO | M | 191.43 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3470 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | UN | 31.03 |  | 55 | 1706.65
| Sim |  | NÃO LPU | ANDAIME TUBULAR | UN | 172.56 |  | 3 | 517.68
| Não |  | OBB-3472 | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | M | 211.27 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3473 | DEMOLICAO DE ALVENARIA | M2 | 32.97 |  | 95 | 3132.15
| Sim |  | NÃO LPU | DEMOLICAO DE ALVENARIA | M2 | 163.26 |  | 174 | 28407.24
| Não |  | OBB-3475 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 137.63 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3476 | PINTURA ACRILICA PAREDES | UN | 174.15 |  | 56 | 9752.4
| Não |  | NÃO LPU | DEMOLICAO DE ALVENARIA | M2 | 180.98 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3478 | RETIRADA DE FORRO MANUAL | M2 | 75.03 |  | 22 | 1650.66
| Não |  | OBA-3479 | FURO EM CONCRETO | UN | 17.78 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3480 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | UN | 53.65 |  | 101 | 5418.65
| Sim |  | NÃO LPU | DEMOLICAO DE ALVENARIA | M2 | 127.76 |  | 29 | 3705.04
| Não |  | OBB-3482 | FORRO GESSO ACARTONADO | M | 280.84 |  | 0 | 0
| Não |  | OBA-3483 | CABO CAT6 - VERMELHO | UN | 208.05 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3484 | FORRO GESSO ACARTONADO | UN | 24.34 |  | 68 | 1655.12
| Não |  | OBA-3485 | PINTURA ACRILICA PAREDES | UN | 93.08 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3486 | PINTURA ACRILICA PAREDES | M2 | 163.01 |  | 138 | 22495.38
| Sim |  | OBB-3487 | INSTALACAO DE PONTO ELETRICO | M2 | 243.78 |  | 40 | 9751.2
| Sim |  | OBA-3488 | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | UN | 172.82 |  | 17 | 2937.94
| Sim |  | OBA-3489 | ANDAIME TUBULAR | M2 | 67.16 |  | 112 | 7521.92
| Não |  | OBB-3490 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | UN | 200.84 |  | 0 | 0
| Não |  | NÃO LPU | RETIRADA DE FORRO MANUAL | UN | 13.29 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBA-3492 | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | UN | 70.74 |  | 96 | 6791.04
| Não |  | OBB-3493 | LATEX PVA MASSA CORRIDA | M2 | 107.15 |  | 0 | 0
| Sim |  | OBB-3494 | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | UN | 26.65 |  | 117 | 3118.05
| Sim |  | NÃO LPU | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | UN | 48.39 |  | 41 | 1983.99
| Sim |  | NÃO LPU | PASSAGEM DE CABO UTP CAT6 | UN | 182.91 |  | 59 | 10791.69
| Sim |  | NÃO LPU | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | M2 | 67.18 |  | 121 | 8128.78
| Sim |  | OBB-3498 | RESTAURACAO DE FORRO GESSO | M2 | 141.79 |  | 183 | 25947.57
| Sim |  | OBB-3499 | PINTURA ACRILICA PAREDES | UN | 85.42 |  | 20 | 1708.4
| Sim |  | NÃO LPU | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 51.4 |  | 133 | 6836.2

## Construtora
Construtora | FG EMPREIT. MAO DE OBRA LTDA pu_sudeste